ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

2023 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Ներկայացվել է՝  Լոռի Բերդ համայնքի ղեկավար  Ա.Ներսիսյանի կողմից

Հաստատվել է՝  համայնքի ավագանու 14.04.2023թ.–ի

թիվ  ———    որոշմամբ

ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ 2023թ.

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

- ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ և ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

- ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ)

- ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ

- ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ

Ներածություն

Լոռի բերդ համայնքի 2023 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի (ՏԱՊ-ի) մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով (ՀՀԶԾ-ով) սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը:

ՏԱՊ-ում ներկայացված են` համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները, ոլորտային նպատակները, բերված են համայնքի 2023 թվականի համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների, ինչպես նաև այն ծրագրերը, որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով։

ՏԱՊ-ում բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների: Ներկայացված է` տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:

- Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

Ըստ համայնքի ավագանու 2023 թվականի փետրվարի 17-ի թիվ 10-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀԶԾ-ի՝ Համայնքի տեսլականն է՝ Լոռի Բերդ համայնքը բնակչությանը և զբոսաշրջիկներին որակյալ ծառայություններ մատուցող և սոցիալ – տնտեսական բնականոն զարգացում ապահովող բազմաբնակավայր համայնք է, որտեղ զարգացած են միջազգային տուրիզմն ու էկոտուրիզմը, և որտեղ ստեղծված է ներդրումների համար մրցունակ միջավայր, իսկ բնակիչներն ապրում են բարեկեցիկ կյանքով:

Առաջնային է նաև Լոռի Բերդ համայնքը դարձնել գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության և վերամշակման, մաքուր, բարեկարգ, առևտրի և սպասարկման, կրթական և մշակութային զարգացած ենթակառուցվածքներ, բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող և զբոսաշրջության համար գրավիչ տարածք:

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2022 թվականի նոյեմբերի 1- ի դրությամբ ֆիքսված արժեքին 2022 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին կանխատեսվող ցուցանիշի ավելացումն է, հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, ինչպես նաև նախորդ տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2023 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:

Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| --- | --- | --- |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 45.9 | 45 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 5669 | 5720 |

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակները` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):

Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները

| Ոլորտային նպատակ | Վերջնական արդյունքի՝ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը հանրային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-ի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ի գործունեությունից, մատուցված հանրային ծառայություններից | լավ | լավ |
|  | Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 45.9 | 45 |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում | Արտակարգ իրավիճակների առաջացման դեպքում քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպումը, կառավարումը հանդիսանում է համայնքային իշխանության կողմից պարտադիր կատարվող գործառույթ: | Լոռի Բերդ համայնքի արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգերի նախապատրաստման, կազմակերպական ցուցումները, ուղղություններն ու հիմնական միջոցառումները հաստատվել են Լոռի Բերդ համայնքի ղեկավարի կողմից: | Բարելավվել Քաղպաշտպանության շտաբի մեջ ներառված ծառայությունները, բարելավվել համայնքային այլ պատկանելիության, մասնավոր հատվածի մի շարք կազմակերպություններ (կապի, տրանսպորտի, բժշկական, սանիտարա-հիգիենիկ ծառայությունների և այլ ոլորտներ, առանց որոնց անհնար է քաղպաշտպանության շտաբի ֆունկցիոնալ գործունեության արդյունավետ ապահովում։ |
| Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում | Արտակարգ իրավիճակներում փրկարարական աշխատանքների իրականացան գործում բնակչության էվակուացման համար մշակված է պլան, համապատասխան որի, բնակելի, հասարակական շենքերի, մյուս շենքերի ու շինությունների համար նախատեսված է հարմարավետ մոտեցումներով աշխատանքների տարման կոմունիկացիոն սխեմաներ: | Բնակավայրերում եղած թաքստոցները հաշվառված են համայնքապետարանի կողմից: | Ըստ անհրաժեշտության թաքստոցները կավելացվի բնակչության թվին համապատասխան: |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |
| Բարելավվել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը։ Ընդլայնել համայնքի գիշերային լուսավորության ցանցը։ | Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 55 | 65 |
|  | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա) | լավ | լավ |
|  | Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը(հարցումների հիման վրա) | լավ | լավ |
| Բարելավվել ներհամայնքային ճանապարհները, կատարել բարեկարգման և սալարկման աշխատանքներ | Ներհամայնքային ճանապարհների որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը(հարցումների հիման վրա) | լավ | լավ |
| Իրականացնել համայնքի բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ներքին և արտաքին ցանցի մասնակի նորոգման և հաշվիչների տեղադրման աշխատանքներ | համայնքի բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ներքին և արտաքին ցանցի մասնակի նորոգման և հաշվիչների տեղադրման աշխատանքների որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը(հարցումների հիման վրա) | լավ | լավ |
| Ոլորտ 5. Տնտեսվարող սուբյեկտներ |  |  |  |
| Բարելավվել համայնքային ենթակայության Խթանել համայնքում գործարար միջավայրի բարելավումը ու զարգացումը: | Համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների (ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների) թիվը | 26 | 26 |
| Ոլորտ 6. Նախադպրոցական կրթություն |  |  |  |
| Բարձրացնել համայնքում կրթության որակը և մատչելիությունը: Իրականացնել համայնքի բնակավայրերի մանկապարտեզների շենքերի հիմնանորոգման աշխատանքներ։ | ՏԻՄ-երի, կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցված ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը(հարցումների հիման վրա) | լավ | լավ |
| Ոլորտ 7. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |
| Ապահովվել համանքի հանդիսությունների սրահների գործունեությունը, միջոցառումների հաճախականությունը։ Ստեղծել հարմարավետ պայմաններ երիտասարդների ժամանցը կազմակերպելու համար։ | Համայնքի բոլոր բնակավայրերում գործում են կահավորված հանդիսությունների՝ միջոցառումների անցկացման նպատակով կահավորված սրահներ։ | լավ | շատ լավ |
| Ոլորտ 8. Առողջապահություն |  |  |  |
| 2023 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| Ոլորտ9.Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |
| 2023 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| Ոլորտ 10. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |
| Ապահովել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և մատչելիությունը: | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | այո | այո |
|  | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից | լավ | լավ |
| Ոլորտ 11. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) | լավ | լավ |
| Ոլորտ 12. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |
| 2023 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |

- Համայնքի 2023 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (մլն. դրամ) | Բնակավայր(եր)ը |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |
| 1. | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում | 105292.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2. | Վարչական շենքերի վերանորոգում | 51.0 | Ագարակ, Բովաձոր, Կողես, Յաղդան և Լեջան բնակավայրեր |
| Ոլորտ 2.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |
| 1. | Համայնքի բնակավայրերում աղբամանների տեղադրում | 3.0 | Ագարակ, Բովաձոր, Լոռի Բերդ, Լեջան, Կողես, Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով և Ուռուտ բնակավայրեր |
| 2. | Համայնքի բնակավայրերի գիշերային լուսավորությանն ցանցի ընդլայնում | 60,0 | Ագարակ, Բովաձոր Լոռի Բերդ, Լեջան Կողես,Հովնանաձոր,Յաղդան,Սվերդլով և Ուռուտ բնակավայրեր |
| 3. | Համայնքի բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում/սալարկում | 75,0 | Բովաձոր Լոռի Բերդ, Լեջան Կողես, Յաղդան,Սվերդլով և Ուռուտ բնակավայրեր |
| 4. | Համայնքի բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ներքին և արտաքին ցանցի մասնակի նորոգում, հաշվիչների տեղադրում | 20.0 | Լոռի Բերդ, Բովաձոր, Հովնանաձոր և Սվերդլով բնակավայրեր |
| Ոլորտ 3. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |
| 1. | Համայնքային կենտրոնի վերանորոգում | 51.0 | Ագարակ, Բովաձոր, Կողես, Յաղդան և Լեջան բնակավայրեր |
| Ոլորտ 4. Նախադպրոցական կրթություն |  |  |  |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | 8.7 | Ագարակ |
| 2. | Համայնքի բնակավայրերի մանկապարտեզների շենքերի հիմնանորոգում | 60,0 | Ագարակ, Սվերդլով և ՈՒռուտ բնակավայրեր |
| Ոլորտ 5. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |
| 1. | Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, ինչպես նաև համայնքում՝ երեխայի ծննդյան, զինակոչիկի երդման արարողության, վարժական հավաքների մեկնելու և հարազատին կորցնելու կապակցությամբ միանվագ սոցիալական օգնություն | 7.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը |  |  |  |
| Ոլորտ 6.Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |
| 1. | Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության ծառայությունների մատուցում | 7.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2. | Համայնքի բնակավայրերում աղբամանների տեղադրում | 3,0 | Լոռի Բերդ համայնքի Ագարակ, Բովաձոր, Լոռի Բերդ, Լեջան, Կողես, Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով և Ուռուտ բնակավայրեր |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:

Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուրներ |  | Պատասխանատու | Ժամկետ |  |  |  |  | Ռիսկեր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ . Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը հանրային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 1.Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ի գործունեությունից, մատուցված հանրային ծառայություններից – ավելի շատ լավ, քան վատ 2. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի կազմում՝ 45.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում Բնակավայրերը՝Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ,Կողես, Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով, Ուռուտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը և մատչելիությունը: | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. Աշխատակազմը բնականոն գործել է, բարելավվել է բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը – ավելի շատ լավ, քան վատ | Ծրագրի գնահատման համակարգ. կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ |  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ |  | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |
| Միջանկյալ արդյունք Ապահովվել է աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը: | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ). 1 ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) – բավականին լավ 2. ՏԻՄ-երի կողմից մատուցված համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայություններ 3.Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում 20%-ով 4.Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում- 252 | Տեղեկատվական աղբյուրներ. Աշխատակազմ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ |  | 2023թ. հունվար –2023թ. դեկտեմբեր |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1. Աշխատակազմի պահպանություն 2. Համայնքի հողի հարկի և անշարժ գույքի հարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում 3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում 4.Համայնքապետարանի և վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանման ծախսեր՝ 86.622.0 հազ.դրամ - Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 47 - Համայնքի հողի հարկի և անշարժ գույքի հարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝ 2 - Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք - Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 2. Բարձրացել է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը: | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ). 1.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ-3 %-ով 2.Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում 20 %-ով 3.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում- 5%-ով | Տեղեկատվական աղբյուրներ Ծրագրի գնահատման համակարգ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |  | Աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ-հաշվապահ, վարչական ղեկավարներ, երկրորդ կարգի մասնագետներ, հարկային գործակալներ |  | 2023թ. հունվար –2023թ. դեկտեմբեր |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) . 1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցների վերապատրաստումներ 2. Հողի հարկի, անշարժ գույքի հարկի, տեղական տուրքերի և վճարների բազաների ճշտում, հարկատուների ծանուցում 3. Ապառքներ ունեցող հարկատուների հետ բացատրական աշխատանքների իրականացում, պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ դատարան կամ ԴԱՀԿ հայցադիմումների ներկայացում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմանը նպաստող աշխատակիցներ՝ 6 2. Հողի հարկի, անշարժ գույքի հարկի, տեղական տուրքերի և վճարների բազաներ՝ առկա է |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 3. Բարելավվել է բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ). 1. ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքից, մատուցված ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - ավելի շատ լավ, քան վատ 2.ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացված դիմում-բողոքների թվի նվազում-5 %-ով 3. Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը- շաբաթը 1 անգամ 6.Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը – 3 օր | Տեղեկատվական աղբյուրներ Ծրագրի գնահատման համակարգ |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալներ, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքի ղեկավարի օգնական, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավարներ |  | 2023թ. հունվար –2023թ. դեկտեմբեր |  |  | Համապատասխան ենթակառուցվածքների և մասնագետների առկայությունը |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) . 1. Աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության ապահովում 2. Համայնքի ֆինանսական թափանցիկ և արդյունավետ կառավարում 3.Համայնքի գույքի կառավարման բարելավում 4. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի գործունակ աշխատանքային վիճակի պահպանում և շահագործում 5. Աշխատակազմի աշխատակիցների և վարչական ղեկավարների աշխատանքային պայմանների բարելավում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 1.Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ - 49 2.Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր – առկա է 3.Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ 4.Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ 5. ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ,Կողես, Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով, Ուռուտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Հզորացնել համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունները | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. Աշխատակազմի կառավարման համակարգերը բարելավվել են, աճել են աշխատակիցների գիտելիքները և հմտությունները, 20 %-ով | Ծրագրի գնահատման համակարգ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ |  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ |  | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1. Աշխատակազմի աշխատակարգերը և առկա կառավարման (վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլն) համակարգերը բարելավվել են | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ). 1.Աշխատակազմի բարելավված աշխատակարգեր և կառավարման համակարգեր – առկա է 2.ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների բացակայություն 3. Մասնագիտական վերապատրաստում անցած համայնքային ծառայողներ 4. Աշխատակազմում կիրառվող տեղեկատվական համակարգերի թիվը - 1 5.Աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը - 25 6. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի աշխատակիցների կարծիքը բարելավված կառավարման համակարգերի վերաբերյալ – շատ լավ 7.Տարվա ընթացքում բարելավված աշխատակարգերի թիվը -3 8. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | Տեղեկատվական աղբյուրներ Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ |  | Աշխատակազմի քարտուղար |  | 2023թ. հունվար –2023թ. դեկտեմբեր |  |  | Համապատասխան ենթակառուցվածքների , ֆինանսական ռեսուրսների և մասնագետների առկայությունը |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) . 1. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի աշխատողների մասնագիտական վերապատրաստման կազմակերպում 2. Համայնքային քաղաքականությունների, ծրագրերի մշակում և կառավարում 3.Համայնքային ծառայողների պաշտոնների անձնագրերի խմբագրում 4. Աշխատակազմի աշխատակիցներին անհրաժեշտ համապատասխան տեխնիկական և ծրագրային միջոցներով ապահովում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 1.Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր – առկա է 2.Աշխատակազմի կառուցվածք և կանոնադրություն – առկա է ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք Աշխատակազմի աշխատակիցների տեխնիկական և մասնագիտական կարողությունները բարձրացել են | Ելքային ցուցանիշներ Աշխատակազմի աշխատակիցների գիտելիքները, հմտությունները և կարողությունները բարձրացել են | Ծրագրի գնահատման համակարգ կիսամյակային հաշվետվություններ |  | Աշխատակազմի քարտուղար |  | 2023թ. հունվար –2023թ. դեկտեմբեր |  |  | Համապատասխան ենթակառուցվածքների, ֆինանսական ռեսուրսների և մասնագետների առկայությունը |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) . 1.Աշխատակազմի աշխատատեղերի վերազինում ժամանակակից տեխնիկայի և կապի միջոցներով 2.Աշխատակազմի գույքի նորացում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). Համակարգիչային և այլ անհրաժեշտ գույքի ներդնում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ. Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը: |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 1.Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 55 % 2.Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա) - լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 3.Առևտուր և ծառայություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ. Խթանել համայնքում գործարար միջավայրի բարելավումը և զարգացումը |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. Համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների (ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների) թիվը՝ 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Նախադպրոցական կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ. Բարձրացնել համայնքում նախադպրոցական կրթության որակը և մատչելիությունը: |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. ՏԻՄ-երի, կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցված ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 3. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում Բնակավայրը՝ Ագարակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Իրականացնել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը – շատ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ. Համայնքի բնակիչներ, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, աշխատակազմ, բնակիչներ (ծնողներ) |  | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավարներ Իրականացումը՝ Համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին |  | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |
| Միջանկյալ արդյունք Ապահովվել է համայնքի ՀՈԱԿ-ի բնականոն գործունեությունը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ). 1. ՀՈԱԿ-ի թիվը՝ 1 2. ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը - 22 3. ՀՈԱԿ-ի դաստիարակների թիվը - 1 4. ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը -1 5. Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին -ամբողջությամբ 6.Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում - 231 7. Ծնողների բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայությունների որակից - շատ լավ | Տեղեկատվական աղբյուրներ Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավար, համայնքի ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, աշխատակազմ, բնակիչներ (ծնողներ) |  | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավար |  | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ). - ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմերի պահպանություն - ՀՈԱԿ-ների շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում - Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու որոշման ընդունում - Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ի գործունեության համապատասխանության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). - ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմերի աշխատակիցներ՝ 5 - ՀՈԱԿ-ի շենքեր և գույք - Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսեր՝ 8.698.0 հազ. դրամ, ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ և ՀՈԱԿ-ի ծնողական վճարներ՝ 484.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 5.Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ. Ապահովելսոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և մատչելիությունը: |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 1.Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ -այո 2. Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից - լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 4. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կողես, Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով, Ուռուտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Բարելավել անապահով ընտանիքների հետ տարվող աշխատանքների որակը և հասցեականությունը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. Բարելավվելէ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը(հարցումների հիման վրա) - բավականին լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ. Համայնքի բնակիչներ |  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի սոցիալական հարցերով զբաղվող մասնագետ, վարչական ղեկավարներ |  |  | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր |  | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |
| Միջանկյալ արդյունք Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1.Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքներ 2.Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին - միջին՝լավ | Տեղեկատվական աղբյուրներ Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, աշխատակազմի սոցիալական հարցերով զբաղվող մասնագետ, շահառուներ |  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի սոցիալական հարցերով զբաղվող մասնագետ, վարչական ղեկավարներ |  |  | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր |  | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1. Սոցիալական աջակցության տրամադրման կարգի ընդունում ավագանու կողմից 2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների հայտնաբերում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - 1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ 7000.0 հազ. դրամ, - 2. Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ՝ 1 ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 6.Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ. Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը: |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) – լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 5. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կողես, Յաղդան, Հովնանաձոր, Սվերդլով, Ուռուտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Կազմակերպել համայնքի բնակչությանը աղբահանության ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում - 100 %-ով |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ. Համայնքի բնակչություն, Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ | Համայնքի ղեկավար, ԱՁ Արմեն Շահինյան, վարչական ղեկավարներ Իրականացումը՝ Համայնքի բյուջեի միջոցով |  |  |  | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |

- Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) |  | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Համայնքի բյուջե |  |  | Պետական բյուջե |  | Դոնոր կազմակերպություններ |  | Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն | Այլ աղբյուրներ |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում | 105292.0 | 105292.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  | 105292.0 | 105292.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - |  | - |  |  |  | - | - |  | - | - |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Լոռի Բերդ համայնքի Ագարակ, Բովաձոր Լոռի Բերդ, Լեջան, Կողես Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով և Ուռուտ բնակավայրերի գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում | 60000.0 |  | 27000.0 | 33000.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Լոռի Բերդ համայնքի Ագարակ, Բովաձոր, Լոռի Բերդ, Լեջան, Կողես, Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով և Ուռուտ բնակավայրերում աղբամանների տեղադրում | 3000.0 |  | 3000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ագարակ, Բովաձոր, Լոռի Բերդ, Լեջան, Կողես, Յաղդան, Սվերդլով և Ուռուտ բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում/սալարկում | 75000.0 |  | 30000.0 | 45000.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - |  | - | - |  |  |  | - |  | - | - |
| Ոլորտ 6. Նախադպրոցական կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ագարակ, Սվերդլով և Ուռուտ բնակավայրերի մանկապարտեզների շենքերի հիմնանորոգում | 60000,0 |  | 18000,0 | 42000.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 7. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքային կենտրոնների վերանորոգում | 51000.0 |  | 28050.0 | 22950.0 |  |  |  |  | - | - | - |
| Ոլորտ 8. Առողջապահություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - |
| Ոլորտ 9. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - |
| Ոլորտ 10. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, ինչպես նաև համայնքում՝ երեխայի ծննդյան, զինակոչիկի երդման արարողության, վարժական հավաքների մեկնելու և հարազատին կորցնելու կապակցությամբ միանվագ սոցիալական օգնություն | 7000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 11. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - |
| Ոլորտ 12. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության ծառայությունների մատուցում | 6960.0 | 6960.0 |  | - |  |  |  |  | - | - | - |
| 2. | Համայնքի բնակավայրերում աղբամանների տեղադրում | 3000.0 | 3000.0 |  | - |  |  |  |  | - | - | - |
| Ոլորտ 13. Զբոսաշրջություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - |
| Ոլորտ 14. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - |

- Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

Ստորև ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

Աղյուսակ 7. Տեղեկատվություն համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ

| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում Բնակավայրերը՝Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կողես, Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով, Ուռուտ |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2023թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ | 47 | 47 |  |  |
|  | Համայնքի հողի հարկի և անշարժ գույքի հարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր | 2 | 2 |  |  |
|  | Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |
|  | Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |
|  | Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմանը նպաստող աշխատակիցներ | 6 | 6 |  |  |
|  | Հողի հարկի, անշարժ գույքի հարկի, տեղական տուրքերի և վճարների բազաներ | առկա է | առկա է |  |  |
|  | Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքներ, հազ.դրամ | 146457.1 | 146457.1 |  |  |
|  | Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ | 49 | 49 |  |  |
|  | Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր | առկա է | առկա է |  |  |
|  | Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ | 3 | 3 |  |  |
|  | Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ | 1 | 1 |  |  |
|  | ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր | 3 | 3 |  |  |
|  | Համայնքի պաշտոնական համացանցայինկայքի առկայություն | առկա է | առկա է |  |  |
| Ելքային (քանակական) | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցված համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների թիվը | 3 | 3 |  |  |
|  | Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 20 | 20 |  |  |
|  | Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ, %-ով | 2 | 3 |  |  |
|  | Հարկային պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ համայնքի կողմից դատարան ներկայացված հայցադիմումների թիվը | 5 | 0 |  |  |
|  | Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, %-ով | 20 | 20 |  |  |
|  | Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում, %-ով | 4 | 5 |  |  |
| Ելքային (որակական) | ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) | լավ | լավ |  |  |
|  | ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքից, մատուցված ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) | լավ | լավ |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 252 | 252 |  |  |
|  | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 3 | 3 |  |  |
|  | Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը | շաբաթը 1 անգամ | շաբաթը 1 անգամ |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Աշխատակազմը բնականոն գործել է, բարելավվել է բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը | լավ | լավ |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 86.622.0 | 86.622.0 |  |  |

| Ոլորտ 2. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կողես, Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով, Ուռուտ |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր | առկա է | առկա է |  |  |
|  | Աշխատակազմի կառուցվածք և կանոնադրություն | առկա է | առկա է |  |  |
|  | Աշխատակազմի տեխնիկական սպասարկման անձնակազմի աշխատակիցներ | 23 | 22 |  |  |
| Ելքային (քանակական) |  |  |  |  |  |
|  | Մասնագիտական վերապատրաստում անցած համայնքային ծառայողների թիվը | 4 | 7 |  |  |
|  | Աշխատակազմում կիրառվող տեղեկատվական համակարգերի թիվը | 1 | 1 |  |  |
|  | Աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը | 49 | 49 |  |  |
|  | Աշխատակազմում կիրառվող հեռահաղորդակցության համակարգերի թիվը | 1 | 1 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Աշխատակազմի բարելավված աշխատակարգեր և կառավարման համակարգեր | առկա է | առկա է |  |  |
|  | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի աշխատակիցների կարծիքը բարելավված կառավարման համակարգերի վերաբերյալ | լավ | լավ |  |  |
|  | Տարվա ընթացքում բարելավված աշխատակարգերի թիվը | 3 | 3 |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Աշխատակազմի կառավարման համակարգերը բարելավվել են, աճել են աշխատակիցների գիտելիքները և հմտությունները, %-ով | 22 | 20 |  |  |

| Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 3. Համայնքի բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կողես, Յաղդան, Սվերդլով և Ուռուտ բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում/սալարկում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2023 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում/սալարկում | 75000.0 | 75000.0 |  |  |
| Ելքային (քնակական) | Տարվա ընթացքում ճանապարհների բարեկարգում/սալարկում իրականացված բնակավայրերի թիվը | 6 | 8 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների կարծիքը ճանապարհների մատչելիությունից | լավ | լավ |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բարեկարգված ճանապարհների որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը | լավ | լավ |  |  |
| Ծրագիր 4. Համայնքի բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կողես, Յաղդան, Հովնանաձոր, Սվերդլով և Ուռուտ բնակավայրերի գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2023 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | համայնքի բնակավայրերի գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում | 60000.0 | 60000.0 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից | լավ | լավ |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, /տարի | 1 | 1 |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ագարակ, Բովաձոր, Լոռի Բերդ, Լեջան, Կողես, Յաղդան, Հովնանաձոր, Սվերդլով և Ուռուտ, բնակավայրերի փողոցների հարմարավետություն | լավ | լավ |  |  |
|  | Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 65 | 55 |  |  |

| Ոլորտ 4. Նախադպրոցական կրթություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 5. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում Բնակավայրերը՝ Ագարակ |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2023թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմերի աշխատակիցներ | 5 | 5 |  |  |
|  | ՀՈԱԿ-ի շենքեր և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |
| Ելքային (քանակական) | ՀՈԱԿ-ի թիվը | 1 | 1 |  |  |
|  | ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը | 25 | 22 |  |  |
|  | ՀՈԱԿ-ի դաստիարակների թիվը | 1 | 1 |  |  |
|  | Մեկ երեխայի հաշվով սննդի օրական ծախսերը, դրամ | 300 | 270 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | ամբողջությամբ | ամբողջությամբ |  |  |
|  | Ծնողների բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայությունների որակից | լավ | լավ |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 231 | 231 |  |  |
|  | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | - | - |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | լավ | լավ |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 6230.0 | 6230.0 |  |  |

| Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 9. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կողես, Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով, Ուռուտ |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ | 1 | 1 |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 147 | 156 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին | լավ | լավ |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը/կիսամյակ | 1-ին | 1-ին |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը (հարցումների հիման վրա) | լավ | լավ |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 3.675.000 | 3.675.000 |  |  |

ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝	                               Ա․ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ

Կ․տ